## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
IC001 | El sistema debe tener un menú para gestionar cursos y realizar acciones administrativas. | Facilitar el acceso y la gestión de datos específicos para docentesjunto con su administración de cursos. | Implementar un sistema de inicio de sesión con autenticación, utilizando un usuario y contraseña únicos, que permita al profesor acceder a su menú. | Stacey Valencia | 1. El profesor inicia sesión con sus credenciales. 2. Accede al menú principal del profesor. | Jairo Quilumbaquin | 8 horas | 2024-01-08 | Alta | No iniciado | Se verifica que el docente pueda iniciar sesión correctamente. Se comprueba que las funciones del menú del docente estén disponibles y operativas. |  | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor
IC002 | El sistema debe permitir a los docente ingresar y gestionar las notas y asistencias de los estudiantes. | Facilitar el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente ingresar y modificar notas y asistencias. | Stacey Valencia | 1. El docente accede al menú. 2. Selecciona la opción para ingresar notas. 3. Ingresa las calificaciones por unidad para cada estudiante. 4. Registra la asistencia de los estudiantes en cada clase. | Jairo Quilumbaquin | 3 horas | 2024-01-22 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda ingresar notas y asistencias correctamente. Se comprueba que las calificaciones y asistencias se actualicen en la base de datos. |  | Ingresar Notas y Asistencias.
IC003 | El sistema debe permitir a los estudiantes solicitar tutorías. | Facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes para resolver dudas académicas. | Implementar una función que permita a los estudiantes solicitar tutorías desde su menú. | Stacey Valencia | 1. El estudiante accede a su menú. 2. Selecciona la opción para solicitar una tutoría. 3. Ingresa la información requerida (fecha, curso, etc.). | Stephen Drouet | 6 horas | 2024-01-29 | Media | No iniciado | Se verifica que el estudiante pueda solicitar tutorías correctamente. Se comprueba que las solicitudes de tutorías se registren en la base de datos. |  | Solicitar Tutoría.
IC004 | El sistema debe permitir a el docente modificar y obtener un registro detallado de la asistencia de los estudiantes. | Facilitar el seguimiento de la asistencia a clases. | Implementar funciones que permitan al docente gestionar las asistencias y obtener registros de asistencia desde su menú. | Stacey Valencia | 1. El docente accede al menú. 2. Selecciona el curso que desea modificar asistencias 3. Modifica asistencias con un listado 4. Selecciona la opción para obtener registros de asistencia. 5. Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes. | Jairo Quilumbaquin | 6 horas | 2024-01-22 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda obtener registros de asistencia correctamente. Se comprueba que la información mostrada sea precisa y actualizada. |  | Obtener Registro de Asistencia.
IC005 | El sistema debe permitir a el docente generar un reporte detallado de las calificaciones por unidad de sus alumnos. | Facilitar la revisión y análisis del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente generar un reporte de notas por unidad desde su menú. | Stacey Valencia | 1. El docente accede al menú. 2. Selecciona la opción para generar un reporte de notas por unidad. 3. Especifica el curso y la unidad deseada. 4. Descarga o visualiza el reporte generado. | Bryan Morales | 3 horas | 2024-02-06 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda generar un reporte de notas por unidad correctamente. Se comprueba que el reporte contenga la información esperada. |  | Generar Reporte de Notas por Unidad.
IC006 | El sistema debe permitir a el usuario (docente) la capacidad de cerrar su sesión en el sistema. | Proporcionar una opción para que el usuario cierre sesión de manera segura y controlada. | Implementar un botón o enlace de "Cerrar Sesión" que permita al usuario finalizar su sesión actual. | Stacey Valencia | 1. El profesor, desde cualquier pantalla, tiene la opción de hacer clic en un botón o enlace etiquetado como "Cerrar Sesión". 3. Al hacer clic, el sistema finaliza la sesión actual del profesor. | Stephen Drouet | 4 horas | 2024-01-08 | alta | No iniciado | Se verifica que al hacer clic en "Cerrar Sesión", el sistema cierra la sesión del profesor y redirige a la página de inicio de sesión. |  | Cerrar Sesión
IC007 | El sistema debe mostrar su contenido en español, actualmente esta en ingles | Facilitar la comprensión de las funcionalidades del programa para usuarios hispanohablantes | Traducir los textos y mensajes al español | Jenny Ruiz | 1. Identificar los módulos escenciales 2. Traducir módulos al español | Stephen Drouet | 5 horas | 2024-01-09 | alta | No iniciado | Se verifica que al hacer clic en "Cerrar Sesión", el sistema cierra la sesión del profesor y redirige a la página de inicio de sesión. |  | Traducir al español
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| IC004 |  | Stacey Valencia |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | Media |  | Jairo Quilumbaquin
| QUE | Facilitar el seguimiento de la asistencia a clases. |  | PARA QUE | Implementar funciones que permitan al docente gestionar las asistencias y obtener registros de asistencia desde su menú. |  | COMO | 1. El docente accede al menú. 2. Selecciona el curso que desea modificar asistencias 3. Modifica asistencias con un listado 4. Selecciona la opción para obtener registros de asistencia. 5. Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes.
| NOMBRE HISTORIA |  | Obtener Registro de Asistencia.
| PRUEBA |  | Se verifica que el docente pueda obtener registros de asistencia correctamente. Se comprueba que la información mostrada sea precisa y actualizada. |  |  | COMENTARIOS | 0