## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
IC001 | El sistema debe tener un menú para gestionar cursos y realizar acciones administrativas. | Facilitar el acceso y la gestión de datos específicos para docentesjunto con su administración de cursos. | Implementar un sistema de inicio de sesión con autenticación, utilizando un usuario y contraseña únicos, que permita al profesor acceder a su menú. | Stacey Valencia | 1. El profesor inicia sesión con sus credenciales. 2. Accede al menú principal del profesor. | Jairo Quilumbaquin | 8 horas | 2024-01-08 | Alta | No iniciado | Se verifica que el docente pueda iniciar sesión correctamente. Se comprueba que las funciones del menú del docente estén disponibles y operativas. |  | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor
IC002 | El sistema debe permitir a los docente ingresar y gestionar las notas y asistencias de los estudiantes. | Facilitar el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente ingresar y modificar notas y asistencias. | Stacey Valencia | 1. El docente accede al menú. 2. Selecciona la opción para ingresar notas. 3. Ingresa las calificaciones por unidad para cada estudiante. 4. Registra la asistencia de los estudiantes en cada clase. | Jairo Quilumbaquin | 3 horas | 2024-01-22 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda ingresar notas y asistencias correctamente. Se comprueba que las calificaciones y asistencias se actualicen en la base de datos. |  | Ingresar Notas y Asistencias.
IC003 | El sistema debe permitir a los estudiantes solicitar tutorías. | Facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes para resolver dudas académicas. | Implementar una función que permita a los estudiantes solicitar tutorías desde su menú. | Stacey Valencia | 1. El estudiante accede a su menú. 2. Selecciona la opción para solicitar una tutoría. 3. Ingresa la información requerida (fecha, curso, etc.). | Stephen Drouet | 6 horas | 2024-01-29 | Media | No iniciado | Se verifica que el estudiante pueda solicitar tutorías correctamente. Se comprueba que las solicitudes de tutorías se registren en la base de datos. |  | Solicitar Tutoría.
IC004 | El sistema debe permitir a el docente obtener un registro detallado de la asistencia de los estudiantes. | Facilitar el seguimiento de la asistencia a clases. | Implementar funciones que permitan al docente obtener registros de asistencia desde su menú. | Stacey Valencia | 1. El docente accede al menú. 2. Selecciona la opción para obtener registros de asistencia. 3. Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes. | Jairo Quilumbaquin | 6 horas | 2024-01-22 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda obtener registros de asistencia correctamente. Se comprueba que la información mostrada sea precisa y actualizada. |  | Obtener Registro de Asistencia.
IC005 | El sistema debe permitir a el docente generar un reporte detallado de las calificaciones por unidad de sus alumnos. | Facilitar la revisión y análisis del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente generar un reporte de notas por unidad desde su menú. | Stacey Valencia | 1. El docente accede al menú. 2. Selecciona la opción para generar un reporte de notas por unidad. 3. Especifica el curso y la unidad deseada. 4. Descarga o visualiza el reporte generado. | Bryan Morales | 3 horas | 2024-02-06 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda generar un reporte de notas por unidad correctamente. Se comprueba que el reporte contenga la información esperada. |  | Generar Reporte de Notas por Unidad.
IC006 | El sistema debe permitir a el usuario (docente) la capacidad de cerrar su sesión en el sistema. | Proporcionar una opción para que el usuario cierre sesión de manera segura y controlada. | Implementar un botón o enlace de "Cerrar Sesión" que permita al usuario finalizar su sesión actual. | Stacey Valencia | 1. El profesor, desde cualquier pantalla, tiene la opción de hacer clic en un botón o enlace etiquetado como "Cerrar Sesión". 3. Al hacer clic, el sistema finaliza la sesión actual del profesor. | Stephen Drouet | 4 horas | 2024-01-08 | alta | No iniciado | Se verifica que al hacer clic en "Cerrar Sesión", el sistema cierra la sesión del profesor y redirige a la página de inicio de sesión. |  | Cerrar Sesión
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| IC001 |  | Stacey Valencia |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 horas |  | Alta |  | Jairo Quilumbaquin
| QUE | Facilitar el acceso y la gestión de datos específicos para docentesjunto con su administración de cursos. |  | PARA QUE | Implementar un sistema de inicio de sesión con autenticación, utilizando un usuario y contraseña únicos, que permita al profesor acceder a su menú. |  | COMO | 1. El profesor inicia sesión con sus credenciales. 2. Accede al menú principal del profesor.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor
| PRUEBA |  | Se verifica que el docente pueda iniciar sesión correctamente. Se comprueba que las funciones del menú del docente estén disponibles y operativas. |  |  | COMENTARIOS