## Backlog
SPRING 1
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor | Docente | Acceder y gestionar datos específicos para docente | Implementar un buen inicio de sesión con autenticación |  | Alta | Terminada
REQ006 | Cerrar Sesión | Docente | Cerrar sesión de manera segura y controlada | Agregar botón "Cerrar Sesión" |  | Alta | Terminada
SPRING 2
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ004 | Obetener registro de asistencia | Docente | Seguir asistencia a clases | Permitir gestionar asistencias y obtener registros desde el menú |  | Alta | Terminada
SPRING 3
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ002 | Ingresar Notas y Asistencias | Docente | Facilitar el seguimiento del rendimiento académico | Ingresar, modificar y gestionar notas y asistencias |  | Alta | Terminada
REQ003 | Solicitar Tutoría | Estudiante | Facilitar la comunicación para resolver dudas académicas | Solicitar tutorias cuando sea necesario |  | Alta | Terminada
REQ005 | Generar Reporte de Notas por Unidad. | Docente | Facilitar la revisión y análisis del rendimiento académico | Generar reportes de notas por unidad |  | Alta | Terminada
REQ007 | Traduccion del Programa ENG-ESP | Desarrolador | Adaptar el programa de inglés a español | Realizar la traducción completa al español para mayor entendimiento |  | Alta | Terminada

## sprint0
SPRING 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor | Docente | Acceder y gestionar datos específicos para docente | Implementar un buen inicio de sesión con autenticación |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Profesor inicia sesión con credenciales |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 4 | Suma
REQ001-2 | Accede al menú principal del profesor. |  |  |  | Stephen Drouet |  | 4 | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Cerrar Sesión | Docente | Cerrar sesión de manera segura y controlada | Agregar botón "Cerrar Sesión" |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Agregar botón "Cerrar Sesión" |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 2 | Suma | Suma Total
REQ006-2 | Realizar la funcion del Cerrar sesión al hacer clic |  |  |  | Bryan Morales |  | 2 | 4 | 12
SPRING 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Obetener registro de asistencia | Docente | Seguir asistencia a clases | Permitir gestionar asistencias y obtener registros desde el menú |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | El docente accede al menú. |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 1
REQ004-2 | Selecciona el curso que desea modificar asistencias |  |  |  | Stephen Drouet |  | 1
REQ004-3 | Modifica asistencias con un listado |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 2
REQ004-4 | Selecciona la opción para obtener registros de asistencia. |  |  |  | Bryan Morales |  | 1 | Suma | Suma Total
REQ004-5 | Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes. |  |  |  | Stephen Drouet |  | 1 | 6 | 18
SPRING 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingresar Notas y Asistencias | Docente | Facilitar el seguimiento del rendimiento académico | Ingresar, modificar y gestionar notas y asistencias |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Selecciona la opción para ingresar notas. |  |  |  | Bryan Morales |  | 3
REQ002-2 | Ingresa las calificaciones por unidad para cada estudiante. |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 5 | Suma | Suma Total
REQ002-3 | Registra la asistencia de los estudiantes en cada clase. |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 3 | 11 | 29
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Solicitar Tutoría | Estudiante | Facilitar la comunicación para resolver dudas académicas | Solicitar tutorias cuando sea necesario |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | El estudiante accede a su menú. |  |  |  | Bryan Morales |  | 3
REQ003-2 | Selecciona la opción para solicitar una tutoría. | [5 empty] | 1 | Suma | Suma Total
REQ003-3 | Ingresa la información requerida (fecha, curso, etc.). |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 3 | 7 | 36
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Generar Reporte de Notas por Unidad. | Docente | Facilitar la revisión y análisis del rendimiento académico | Generar reportes de notas por unidad |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Selecciona la opción para generar un reporte de notas por unidad. |  |  |  | Bryan Morales |  | 3 | Suma | Suma Total
REQ005-2 | Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes. |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 3 | 6 | 42
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Traduccion del Programa ENG-ESP | Desarrolador | Adaptar el programa de inglés a español | Realizar la traducción completa al español para mayor entendimiento |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Evaluar la extensión de la traducción necesaria |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 4
REQ007-2 | Crear un plan detallado para la traducción |  |  |  | Stephen Drouet |  | 5
REQ007-3 | Traducir el código y la documentación. |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 7 | Suma | Suma General
REQ007-4 | Probar y validar la traducción |  |  |  | Bryan Morales |  | 1 | 17 | 59

## burdonchart
Requerimiento | Estimado | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ001-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ002-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ007-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ007-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ007-3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ007-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 59 | 56 | 51 | 41 | 29 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 59 | 55.0667 | 51.1333 | 47.2 | 43.2667 | 39.3333 | 35.4 | 31.4667 | 27.5333 | 23.6 | 19.6667 | 15.7333 | 11.8 | 7.8667 | 3.9333 | 1.8652e-14
CONCLUSION: El tercer sprint demostró un progreso constante y eficiente en la ejecución de los requerimientos del proyecto. A pesar de algunos desafíos iniciales como lo fue la traducción, el equipo logró mantener un ritmo de trabajo sólido y finalizó el sprint antes de lo previsto pero con buena coordinación.
RECOMENDACION: Para futuros sprints, es importante mantener un seguimiento cercano del progreso del trabajo y abordar cualquier desviación del plan de manera oportuna. Además, aprovechar las lecciones aprendidas de este sprint para mejorar continuamente los procesos de desarrollo y optimizar la planificación de tareas puede ayudar al equipo a mantener su eficiencia y lograr buenos resultados.