## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | El sistema debe tener un menu para gestionar cursos y realizar acciones administrativas | Docente | Facilitar el acceso y la gestion de datos especificos para docentes | Implementar un sistema de inicio de sesión con autenticación, utilizando un usuario y contraseña únicos, que permita al profesor acceder a su menú. |  | Alta | Terminada
REQ002 | El sistema debe permitir a los docente ingresar y gestionar las notas y asistencias de los estudiantes. | Docente | Facilitar el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente ingresar y modificar notas y asistencias. |  | Alta | Terminada
REQ003 | El sistema debe permitir a los estudiantes solicitar tutorías. | Docente | Facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes para resolver dudas académicas. | Implementar una función que permita a los estudiantes solicitar tutorías desde su menú. |  | Alta | Terminada
REQ004 | Obtener registro de asistencia | Docente | Facilitar el seguimiento de la asistencia a clases. | permitir al docente gestionar las asistencias y obtener registros de asistencia desde su menú. |  | Alta | Terminada
REQ005 | El sistema debe permitir a el docente generar un reporte detallado de las calificaciones por unidad de sus alumnos. | Docente | Facilitar la revisión y análisis del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente generar un reporte de notas por unidad desde su menú. |  | Alta | Terminada
REQ006 | El sistema debe permitir a el usuario la capacidad de cerrar su sesión en el sistema. | Docente | Proporcionar una opción para que el usuario cierre sesión de manera segura y controlada. | Implementar un botón o enlace de "Cerrar Sesión" que permita al usuario finalizar su sesión actual. |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión |  | Alta | Terminado
| Tareas | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | El profesor inicia sesión con sus credenciales. | Alejandro Sarmiento |  | 4
REQ001-2 | Accede al menú principal del profesor. | Alejandro Sarmiento |  | 4
REQ002-1 | El docente accede al menú. | Bryan Morales |  | 1
REQ002-2 | Selecciona la opción para ingresar notas. | Bryan Morales |  | 1
REQ002-3 | Ingresa las calificaciones por unidad para cada estudiante. | Bryan Morales |  | 0.5
REQ002-4 | Ingresa las calificaciones por unidad para cada estudiante. | Bryan Morales |  | 0.5
REQ003-1 | El estudiante accede a su menú. | Jairo Quillumbaquin |  | 2
REQ003-2 | Selecciona la opción para solicitar una tutoría. | Jairo Quillumbaquin |  | 2
REQ003-3 | Ingresa la información requerida (fecha, curso, etc.). | Jairo Quillumbaquin |  | 2
REQ004-1 | El docente accede al menú. | Stephen Drouet |  | 2
REQ004-2 | Selecciona el curso que desea modificar asistencias | Stephen Drouet |  | 1
REQ004-3 | Modifica asistencias con un listado | Stephen Drouet |  | 1
REQ004-4 | Selecciona la opción para obtener registros de asistencia. | Stephen Drouet |  | 1
REQ004-5 | Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes. | Stephen Drouet |  | 1
REQ005-1 | El docente accede al menú. | Alejandro Sarmiento |  | 1
REQ005-2 | Selecciona la opción para generar un reporte de notas por unidad. | Alejandro Sarmiento |  | 1
REQ005-3 | Especifica el curso y la unidad deseada. | Alejandro Sarmiento |  | 0.5
REQ005-4 | Descarga o visualiza el reporte generado. | Alejandro Sarmiento |  | 0.5
REQ006-1 | El profesor, desde cualquier pantalla, tiene la opción de hacer clic en un botón o enlace etiquetado como "Cerrar Sesión". | Stephen Drouet |  | 2
REQ006-2 | Al hacer clic, el sistema finaliza la sesión actual del profesor. | Stephen Drouet |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ001-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002-4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ004-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ005-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ005-4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ006-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 29 | 25 | 19 | 14 | 8 | 5
Horas Estimadas Restantes | 29 | 23.2 | 17.4 | 11.6 | 5.8 | 0
| Conclusion: | Comparando las horas estimadas con el tiempo total que tomo realizar el sprint podemos decir que estamos atrasados.