## Backlog
SPRING 1
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor | Docente | Acceder y gestionar datos específicos para docente | Implementar un buen inicio de sesión con autenticación |  | Alta | Terminada
REQ006 | Cerrar Sesión | Docente | Cerrar sesión de manera segura y controlada | Agregar botón "Cerrar Sesión" |  | Alta | Terminada
SPRING 2
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ004 | Obetener registro de asistencia | Docente | Seguir asistencia a clases | Permitir gestionar asistencias y obtener registros desde el menú |  | Alta | Terminada

## sprint0
SPRING 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor | Docente | Acceder y gestionar datos específicos para docente | Implementar un buen inicio de sesión con autenticación |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Profesor inicia sesión con credenciales |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 4 | Suma
REQ001-2 | Accede al menú principal del profesor. |  |  |  | Stephen Drouet |  | 4 | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Cerrar Sesión | Docente | Cerrar sesión de manera segura y controlada | Agregar botón "Cerrar Sesión" |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Agregar botón "Cerrar Sesión" |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 2 | Suma | Suma Total
REQ006-2 | Realizar la funcion del Cerrar sesión al hacer clic |  |  |  | Bryan Morales |  | 2 | 4 | 12
SPRING 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Obetener registro de asistencia | Docente | Seguir asistencia a clases | Permitir gestionar asistencias y obtener registros desde el menú |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | El docente accede al menú. |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 1
REQ004-2 | Selecciona el curso que desea modificar asistencias |  |  |  | Stephen Drouet |  | 1
REQ004-3 | Modifica asistencias con un listado |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 2
REQ004-4 | Selecciona la opción para obtener registros de asistencia. |  |  |  | Bryan Morales |  | 1 | Suma | Suma Total
REQ004-5 | Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes. |  |  |  | Stephen Drouet |  | 1 | 6 | 18

## burdonchart
Requerimiento | Estimado | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ001-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 18 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | -3.1086e-15
CONCLUSION: Se observa que se completaron las tareas dentro del tiempo estimado, aunque con un ligero retraso inicial en los primeros días del sprint. A pesar de este contratiempo, el equipo logró ajustarse y recuperarse posteriormente, alcanzando e incluso superando el ritmo planificado hacia el final del sprint.
RECOMENDACION: Para el futuro SPRINGT, mantener una vigilancia constante del progreso y estar preparados para ajustar la planificación según sea necesario para mitigar retrasos.