## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | El sistema debe tener un menu para gestionar cursos y realizar acciones administrativas | Docente | Facilitar el acceso y la gestion de datos especificos para docentes | Implementar un sistema de inicio de sesión con autenticación, utilizando un usuario y contraseña únicos, que permita al profesor acceder a su menú. |  | Alta | Terminada
REQ006 | El sistema debe permitir a el usuario la capacidad de cerrar su sesión en el sistema. | Docente | Proporcionar una opción para que el usuario cierre sesión de manera segura y controlada. | Implementar un botón o enlace de "Cerrar Sesión" que permita al usuario finalizar su sesión actual. |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal(mesero)/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | El profesor inicia sesión con sus credenciales. |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 4
REQ001-2 | Accede al menú principal del profesor. |  |  |  | Stephen Drouet |  | 4
REQ006-1 | El profesor, desde cualquier pantalla, tiene la opción de hacer clic en un botón o enlace etiquetado como "Cerrar Sesión". |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 2
REQ006-2 | Al hacer clic, el sistema finaliza la sesión actual del profesor. |  |  |  | Bryan Morales |  | 2
12

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ001-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Horas Estimadas | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | -3
| Conclusion: | Comparando las horas estimadas con el tiempo total que tomo realizar el sprint podemos decir que estamos atrasados.