## Escala de tiempo
Tareas
Inicio | Fin | Duración | Etiqueta | Vert. Posición | Vert. Línea | Responsables
2023-11-13 | 2023-11-16 | 4 | Modelado del negocio | -25 | -25 | Todos los integrantes
2023-11-14 | 2023-11-18 | 5 | Realiazción del perfil | -40 | -15 | Todos los integrantes
2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | Defensa del proyecto | -25 | -25 | Todos los integrantes
2023-11-28 | 2023-12-02 | 5 | Corrección del perfil | -40 | -40 | Todos los integrantes
2023-11-28 | 2023-12-02 | 5 | Historias de usuario | -55 | -15 | Bryan Morales
2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | Defensa Historias de Usuario | -85 | -15 | Todos los integrantes
2023-12-02 | 2023-12-04 | 3 | Tareas Trello | -70 | -30 | Stephen Drouet
2023-12-05 | 2023-12-07 | 3 | Historias de usuario V2 | -18 | -18 | Todos los integrantes
2023-12-05 | 2023-12-07 | 3 | Comparación tareas Trello | -33 | -15 | Stephen Drouet
2023-12-07 | 2023-12-12 | 6 | Elicitación de requisitos | -48 | -15 | Todos los integrantes
2023-12-13 | 2023-12-14 | 2 | Análisis y diseño | -63 | -15 | Todos los integrantes
2024-01-03 | 2024-01-09 | 7 | Sprint 1 (IC001) | -25 | -25 | Alejandro Cuadrado y Stephen Drouet
2024-01-17 | 2024-01-23 | 7 | Sprint 2 (IC004) | -40 | -40 | Alejandro Cuadrado y Stephen Drouet
2024-02-20 | 2024-02-26 | 7 | Sprint 3 (IC002, IC003, IC005, IC007) | -55 | -55 | Jairo Quilumbaquin y Stephen Drouet
2024-02-21 | 2024-02-25 | 5 | Realización de pruebas | -40 | -40 | Todos los integrantes
2024-02-28 | 2024-02-28 | 1 | Entrega | -25 | -25 | Todos los integrantes
Insertar nuevas filas encima de ésta
Hitos
Fecha |  |  | Etiqueta | Posición
2023-11-13 |  |  | -15 | 5
2023-11-20 |  |  | -14 | 5
2023-11-27 |  |  | -13 | 5
2023-12-04 |  |  | -12 | 5
2023-12-11 |  |  | -11 | 5
2023-12-18 |  |  | -10 | 5
2023-12-25 |  |  | -9 | 5
2024-01-01 |  |  | -8 | 5
2024-01-08 |  |  | -7 | 5
2024-01-15 |  |  | -6 | 5
2024-01-22 |  |  | -5 | 5
2024-01-29 |  |  | -4 | 5
2024-02-05 |  |  | -3 | 5
2024-02-12 |  |  | -2 | 5
2024-02-19 |  |  | -1 | 5
2024-02-28 |  |  | 0 | 5
Insertar nuevas filas encima de ésta
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duración]-1
Inicio = [Fin, row above]
Inicio = [Fin, row above]+1

## Acerca de
ESCALA DE TIEMPO DEL PROYECTO de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/project-timeline.html
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla usa un gráfico de dispersión con etiquetas de datos y barras de error para crear una escala de tiempo del proyecto que muestra los hitos y las tareas con duraciones. A diferencia de un gráfico de Gantt, que muestra cada tarea en una fila distinta, puede controlar la posición vertical de tareas de la escala de tiempo. Puede especificar la longitud de la línea guía vertical para mostrar las dependencias de tareas.
Este tipo de escala de tiempo del proyecto es útil para obtener una visión general de un proyecto en lugar de mostrar una estructura de descomposición de trabajo detallada.
Más plantillas
Visite Vertex42.com para descargar otras plantillas de escala de tiempo y administración de proyectos.
Más plantillas de escala de tiempo
Más plantillas de administración de proyectos
Información sobre Vertex42
Vertex42.com ofrece plantillas de hojas de cálculo de diseño profesional para negocios, hogares y centros educativos (la mayoría se puede descargar de forma gratuita). Su colección incluye una amplia variedad de calendarios, planificadores y programaciones, así como hojas de cálculo para las finanzas personales: para la administración de presupuestos, la reducción de deudas y la amortización de préstamos.
Las empresas encontrarán plantillas de facturas, partes de horas, informes financieros, planificación de proyectos y plantillas para hacer un seguimiento del inventario. Los profesores y los estudiantes encontrarán recursos como programaciones de clases, libros de calificaciones y hojas de asistencia. Organice su vida familiar con planificadores de comidas, listas y registros de ejercicio. Cada plantilla ha sido cuidadosamente diseñada, perfeccionada y mejorada a lo largo del tiempo gracias a los comentarios de miles de usuarios.