## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | El sistema debe tener un menu para gestionar cursos y realizar acciones administrativas | Docente | Facilitar el acceso y la gestion de datos especificos para docentes | Implementar un sistema de inicio de sesión con autenticación, utilizando un usuario y contraseña únicos, que permita al profesor acceder a su menú. |  | Alta | Terminada
REQ002 | El sistema debe permitir a los docente ingresar y gestionar las notas y asistencias de los estudiantes. | Docente | Facilitar el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente ingresar y modificar notas y asistencias. |  | Alta | Terminada
REQ003 | El sistema debe permitir a los estudiantes solicitar tutorías. | Docente | Facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes para resolver dudas académicas. | Implementar una función que permita a los estudiantes solicitar tutorías desde su menú. |  | Alta | Terminada
REQ004 | Obtener registro de asistencia | Docente | Facilitar el seguimiento de la asistencia a clases. | permitir al docente gestionar las asistencias y obtener registros de asistencia desde su menú. |  | Alta | Terminada
REQ005 | El sistema debe permitir a el docente generar un reporte detallado de las calificaciones por unidad de sus alumnos. | Docente | Facilitar la revisión y análisis del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente generar un reporte de notas por unidad desde su menú. |  | Alta | Terminada
REQ006 | El sistema debe permitir a el usuario la capacidad de cerrar su sesión en el sistema. | Docente | Proporcionar una opción para que el usuario cierre sesión de manera segura y controlada. | Implementar un botón o enlace de "Cerrar Sesión" que permita al usuario finalizar su sesión actual. |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión |  | Alta | Terminado
| Tareas | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | El profesor inicia sesión con sus credenciales. | Alejandro Sarmiento |  | 4
REQ001-2 | Accede al menú principal del profesor. | Alejandro Sarmiento |  | 4
REQ002-1 | El docente accede al menú. | Bryan Morales |  | 1
REQ002-2 | Selecciona la opción para ingresar notas. | Bryan Morales |  | 1
REQ002-3 | Ingresa las calificaciones por unidad para cada estudiante. | Bryan Morales |  | 0.5
REQ002-4 | Ingresa las calificaciones por unidad para cada estudiante. | Bryan Morales |  | 0.5
REQ003-1 | El estudiante accede a su menú. | Jairo Quillumbaquin |  | 2
REQ003-2 | Selecciona la opción para solicitar una tutoría. | Jairo Quillumbaquin |  | 2
REQ003-3 | Ingresa la información requerida (fecha, curso, etc.). | Jairo Quillumbaquin |  | 2
REQ004-1 | El docente accede al menú. | Stephen Drouet |  | 2
REQ004-2 | Selecciona el curso que desea modificar asistencias | Stephen Drouet |  | 1
REQ004-3 | Modifica asistencias con un listado | Stephen Drouet |  | 1
REQ004-4 | Selecciona la opción para obtener registros de asistencia. | Stephen Drouet |  | 1
REQ004-5 | Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes. | Stephen Drouet |  | 1
REQ005-1 | El docente accede al menú. | Alejandro Sarmiento |  | 1
REQ005-2 | Selecciona la opción para generar un reporte de notas por unidad. | Alejandro Sarmiento |  | 1
REQ005-3 | Especifica el curso y la unidad deseada. | Alejandro Sarmiento |  | 0.5
REQ005-4 | Descarga o visualiza el reporte generado. | Alejandro Sarmiento |  | 0.5
REQ006-1 | El profesor, desde cualquier pantalla, tiene la opción de hacer clic en un botón o enlace etiquetado como "Cerrar Sesión". | Stephen Drouet |  | 2
REQ006-2 | Al hacer clic, el sistema finaliza la sesión actual del profesor. | Stephen Drouet |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ002-4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ003-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ005-4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 30 | 28 | 25 | 22.5 | 17 | 13.5 | 11 | 8 | 2 | 0 | -1
Horas Estimadas Restantes | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
| Conclusion: | Comparando las horas estimadas con el tiempo total que tomo realizar los sprints observamos que en los primeros días hubo en retraso en los tiempos estimados, sin embargo realizando ajustes al cronograma se logro terminar las tareas a tiempo