## GR03-Gantt_proyecto-V001-30-06-
Cronograma Proyecto InClass
Nombre de la tarea | Asignado a | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | % Completo | Estado | Comentarios
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO
Selección del problema | Todos los integrantes del grupo | 3 días | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 100% | Completo
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO |  | 87d | 2021-06-21 | 2021-09-15 | 6%
Presentación de Proyectos disponibles | Maria Belen Ceron | 3d | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 100% | Completo | Se realizo en equipo con la coordinación de la líder
Confirmación del proyecto | Jenny Ruiz | 1d | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 100% | Completo
Analisis de primera reunión | Jenny Ruiz | 6d | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 0%
Comunicación con el director asignado |  | 1d | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0%
Elaboracion de los borradores del documento Miproyecto de Investigación |  | 6d | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 0%
Revisión del perfil del proyecto por el Dir asignado |  | 1d | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 90% | En progreso
Planificación del proyecto de fin de curso |  | 73d | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 0%
ETAPA DE REQUISITOS
Revisión del perfil de proyecto
Reunión con los expertos del tema asignado
Elaboración de presentación para defensa del perfil de proyecto
Defensa del perfil de proyecto
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Definición del Sistema
Establecimiento de Requisitos
Identificación de Subsistemas de Análisis
Análisis de Clases
Elaboración del Modelo de Datos
Elaboración del Modelo de Procesos
Definición de Interfaces de Usuario
Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos
Especificación del Plan de Pruebas
Aprobación del Análisis del Sistema de Información
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Definición de la Arquitectura del Sistema
Diseño de la Arquitectura de Soporte
Diseño de Casos de Uso Reales
Diseño de Clases
Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema
Diseño Físico de Datos
Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema
Generación de Especificaciones de Construcción
Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos
Especificación Técnica del Plan de Pruebas
Establecimiento de Requisitos de Implantación
Aprobación del Diseño del Sistema de Información
ETAPA DE PRUEBAS Y DESPLIEGUE
Implementación
Despliegue del Proyecto
Plan de pruebas
Ejecución de pruebas
Defensa del Proyecto
Conocer el negocio (Pequeña entrevista a un conocedor de negocio) | Bryan Morales | 1 día | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Completo
Reunión de todos los integrantes de grupo para aclarar aspectos del negocio | Todos los integrantes del grupo | 1 dia | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Completo
ETAPA 1 DE ELICITACION DE REQUISITOS
Realización deL perfil del proyecto | Todos los integrantes del grupo | 5 dia | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 100% | Completo
Defensa del perfil del proyecto | Todos los integrantes del grupo | 1 día | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 100% | Completo
Corrección del perfil del proyecto | Todos los integrantes del grupo | 5 días | 2023-11-28 | 2023-12-02 | 100% | Completo
Versión 1 de Matriz de Historias de usuario | Bryan Morales | 5 días | 2023-11-28 | 2023-12-02 | 100% | Completo
Defensa Historias de Usuario | Todos los integrantes del grupo | 1 día | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Completo
Planificación de tareas Trello | Stephen Drouet | 3 días | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 100% | Completo
Versión 2 de Matriz de Historias de usuario | Todos los integrantes del grupo | 3 días | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 100% | Completo
Comparación tareas Trello | Stephen Drouet | 3 días | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 100% | Completo
ETAPA 2 DE ELICITACION DE REQUISITOS
Realización de Casos de uso del proyecto InClass | Todos los integrantes del grupo | 4 dias | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 100% | Completo
Revision de los Casos de uso | Jenny Ruiz | 1 dia | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 100% | Completo
Correccion de los Casos de uso | Todos los integrantes del grupo | 2 dias | 2023-12-11 | 2024-01-12 | 100% | Completo
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
Elaboracion del modelo de base de datos | Todos los integrantes del grupo | 1 dia | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 100% | Completo
Diseño de Interfaces de usuario | Todos los integrantes del grupo | 1 dia | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 100% | Completo
Sprint 1
Desarrollo de Modulo de Usuarios y Cursos (IC001) | Alejandro Sarmiento | 5 dias | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 100% | Completo
Correccion de errores | Sthephen Drouet | 2 días | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 100% | Completo
Actualizar el formato Sprint 1 | Sthephen Drouet | 1 día | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 100% | Completo
Sprint 2
Desarrollo de Modulo de Asistencias (IC004) | Jairo Quilumbaquin | 5 días | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 100% | Completo
Revisión de sprint | Por definir | 1 día | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 0% | No iniciado
Correccion de errores | Alejandro Sarmiento | 2 días | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 0% | No iniciado
Actualizar el formato Sprint | Sthephen Drouet | 1 día | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 25% | En proceso
Sprint 3
Desarrollo de Modulo de Tutorias () | Alejandro Sarmiento | 5 días | 2024-01-24 | 2024-01-29 | 0% | No iniciado
Actualizar el formato Sprint | Sthephen Drouet | 1 día | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0% | No iniciado
Sprint 4
Desarrollo de Modulo de Calificaciones () | Bryan Morales | 5 días | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0% | No iniciado
Actualizar Sprint 5 | Sthephen Drouet | 1 día | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0% | No iniciado
ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGUE
Analisis de Posibles Pruebas | Todos los integrantes del grupo | 3 dias | 2024-02-08 | 2024-02-10 | 0% | No iniciado
Modelado de pruebas | Todos los integrantes del grupo | 4 dias | 2024-02-11 | 2024-02-14 | 0% | No iniciado
Implementacion de pruebas | Todos los integrantes del grupo | 5 dias | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 0% | No iniciado
Correccion de errores y validaciones en el proyecto | Todos los integrantes del grupo | 3 dias | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0% | No iniciado
Entrega | Todos los integrantes del grupo | 1 días | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0% | No iniciado
Presentación final | Todos los integrantes del grupo | 1 dia |  |  | 0% | No iniciado