## Backlog
SPRING 1
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor | Docente | Acceder y gestionar datos específicos para docente | Implementar un buen inicio de sesión con autenticación |  | Alta | Terminada
REQ006 | Cerrar Sesión | Docente | Cerrar sesión de manera segura y controlada | Agregar botón "Cerrar Sesión" |  | Alta | Terminada

## Hoja2
SPRING 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor | Docente | Acceder y gestionar datos específicos para docente | Implementar un buen inicio de sesión con autenticación |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Profesor inicia sesión con credenciales |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 4
REQ001-2 | Accede al menú principal del profesor. |  |  |  | Stephen Drouet |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Cerrar Sesión | Docente | Cerrar sesión de manera segura y controlada | Agregar botón "Cerrar Sesión" |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Agregar botón "Cerrar Sesión" |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 2
REQ002-2 | Realizar la funcion del Cerrar sesión al hacer clic |  |  |  | Bryan Morales |  | 2

## burdonchart
Requerimiento | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ001-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Horas Estimadas | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0
CONCLUSION: Aunque hubo un ligero retraso inicial en el progreso del sprint, el equipo logró recuperarse y completar las tareas dentro del tiempo establecido.
RECOMENDACION: Para futuros sprints. Tener una comunicación abierta y revisiones regulares para resolver obstáculos y ajustar estrategias a tiempo.