## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ004 | Obetener registro de asistencia | Docente | Facilitar el seguimiento de la asistencia a clases. | permitir al docente gestionar las asistencias y obtener registros de asistencia desde su menú. |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal(mesero)/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | El docente accede al menú. |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 1
REQ004-2 | Selecciona el curso que desea modificar asistencias |  |  |  | Stephen Drouet |  | 1
REQ004-3 | Modifica asistencias con un listado |  |  |  | Jairo Quilumbaquin |  | 2
REQ004-4 | Selecciona la opción para obtener registros de asistencia. |  |  |  | Bryan Morales |  | 1
REQ004-5 | Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes. |  |  |  | Stephen Drouet |  | 1
6

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ004-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0
| Conclusion: | Comparando las horas estimadas con el tiempo total que tomo realizar el sprint podemos decir que las horas reales alcanzaron a las estimadas y se termino el sprint en el tiempo establecido.