## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
IC001 | El sistema debe tener un menú para gestionar cursos y realizar acciones administrativas. | Facilitar el acceso y la gestión de datos específicos para docentesjunto con su administración de cursos. | Implementar un sistema de inicio de sesión con autenticación, utilizando un usuario y contraseña únicos, que permita al profesor acceder a su menú. | Stacey Valencia | El profesor inicia sesión con sus credenciales. Accede al menú principal del profesor. | Jairo Quilumbaquin | 8 horas | 2024-01-08 | Alta | No iniciado | Se verifica que el docente pueda iniciar sesión correctamente. Se comprueba que las funciones del menú del docente estén disponibles y operativas. |  | Ingreso y Gestión en el Menú del Profesor
IC002 | El sistema debe tener un menú de estudaintes específico para ver sus notas, solicitar tutorías y gestionar información personal. | Facilitar a los estudiantes el acceso y la gestión de su información académica. | Implementar un sistema que permita a los estudiantes acceder a un menú exclusivo con su propio usuario y contraseña. | Stacey Valencia | El estudiante inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña. Accede a un menú donde puede: Ver sus notas y registros académicos. Solicitar, editar y eliminar tutorías. Gestionar información personal. | Bryan Morales | 6 horas | 2024-01-08 | Alta | No iniciado | Se verifica que el estudiante pueda iniciar sesión correctamente. Se comprueba que las funciones del menú del estudiante estén disponibles y operativas. |  | Acceso y Gestión en el Menú del Estudiante.
IC003 | El sistema debe tener una interfaz para gestionar cursos, realizar acciones administrativas y acceder a un submenú específico para cada curso. | Facilitar la administración de cursos y acciones específicas en cada uno. | Implementar un submenú para la administración de cursos. | Stacey Valencia | Desde el menú principal, el profesor selecciona la opción de administrar cursos. Accede al submenú del curso seleccionado para realizar acciones específicas. | Stephen Drouet | 4 horas | 2024-01-15 | Alta | No iniciado | Se verifica que el profesor pueda acceder al submenú del curso seleccionado desde la gestión de cursos. |  | Administrar Cursos.
IC004 | El sistema debe permitir agregar nuevos cursos y alumnos al sistema. | Facilitar la inclusión de información relevante para el docente y los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente agregar cursos y alumnos desde su menú. | Stacey Valencia | El docente accede al menú. Selecciona la opción para agregar un nuevo curso. Ingresa la información del curso (nombre, NRC, etc.). Agrega alumnos al curso especificado. | Alejandro Sarmiento | 10 horas | 2024-01-15 | Alta | No iniciado | Se verifica que el docente pueda agregar un curso con éxito. Se comprueba que los alumnos se añadan correctamente al curso especificado. |  | Agregar Curso y Alumnos.
IC005 | El sistema debe permitir a los docente ingresar y gestionar las notas y asistencias de los estudiantes. | Facilitar el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente ingresar y modificar notas y asistencias. | Stacey Valencia | El docente accede al menú. Selecciona la opción para ingresar notas. Ingresa las calificaciones por unidad para cada estudiante. Registra la asistencia de los estudiantes en cada clase. | Jairo Quilumbaquin | 11 horas | 2024-01-22 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda ingresar notas y asistencias correctamente. Se comprueba que las calificaciones y asistencias se actualicen en la base de datos. |  | Ingresar Notas y Asistencias.
IC006 | El sistema debe permitir a los estudiantes solicitar tutorías. | Facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes para resolver dudas académicas. | Implementar una función que permita a los estudiantes solicitar tutorías desde su menú. | Stacey Valencia | El estudiante accede a su menú. Selecciona la opción para solicitar una tutoría. Ingresa la información requerida (fecha, curso, etc.). | Stephen Drouet | 6 horas | 2024-01-29 | Media | No iniciado | Se verifica que el estudiante pueda solicitar tutorías correctamente. Se comprueba que las solicitudes de tutorías se registren en la base de datos. |  | Solicitar Tutoría.
IC007 | El sistema debe permitir a el docente eliminar cursos y alumnos del sistema. | Facilitar la gestión de información eliminando cursos o alumnos que ya no son necesarios. | Implementar funciones que permitan al docente eliminar cursos y alumnos desde su menú. | Stacey Valencia | El docente accede al menú. Selecciona la opción para eliminar un curso. Confirma la eliminación del curso y los alumnos asociados. | Alejandro Sarmiento | 7 horas | 2024-01-15 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda eliminar cursos y alumnos correctamente. Se comprueba que la eliminación afecte adecuadamente a la base de datos. |  | Eliminar Curso y Alumnos.
IC008 | El sistema debe permitir a el docente realizar ajustes en las calificaciones y asistencias de los estudiantes. | Permitir la corrección de errores o cambios necesarios en los registros académicos. | Implementar funciones que permitan al docente modificar calificaciones y asistencias desde su menú. | Stacey Valencia | El docente accede al menú. Selecciona la opción para modificar calificaciones. Realiza ajustes en las calificaciones y asistencias según sea necesario. | Jairo Quilumbaquin | 7 horas | 2024-02-06 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda realizar ajustes en calificaciones y asistencias correctamente. Se comprueba que las modificaciones afecten adecuadamente a la base de datos. |  | Modificar Calificaciones y Asistencias.
IC009 | El sistema debe permitir a el docente acceder a registros de tutorías solicitadas por los estudiantes. | Facilitar el seguimiento de las tutorías programadas. | Implementar funciones que permitan al docente obtener registros de tutorías desde su menú. | Stacey Valencia | El docente accede al menú. Selecciona la opción para obtener registros de tutorías. Visualiza la información detallada de las tutorías programadas. | Bryan Morales | 6 horas | 2024-01-29 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda obtener registros de tutorías correctamente. Se comprueba que la información mostrada sea precisa y actualizada. |  | Obtener Registros de Tutorías.
IC010 | El sistema debe permitir a los estudiantes acceder a sus registros de calificaciones por unidad. | Proporcionar a los estudiantes una visión detallada de su rendimiento académico. | Implementar funciones que permitan a los estudiantes acceder a sus registros de calificaciones desde su menú. | Stacey Valencia | El estudiante accede a su menú. Selecciona la opción para ver sus registros de calificaciones. Visualiza las calificaciones por unidad y la nota final de cada curso. | Stephen Drouet | 6 horas | 2024-02-06 | Media | No iniciado | Se verifica que el estudiante pueda acceder a sus registros de calificaciones correctamente. Se comprueba que la información mostrada sea precisa y actualizada. |  | Acceder a Registro de Calificaciones.
IC011 | El sistema debe permitir a el docente obtener un registro detallado de la asistencia de los estudiantes. | Facilitar el seguimiento de la asistencia a clases. | Implementar funciones que permitan al docente obtener registros de asistencia desde su menú. | Stacey Valencia | El docente accede al menú. Selecciona la opción para obtener registros de asistencia. Visualiza la información detallada de la asistencia de los estudiantes. | Jairo Quilumbaquin | 6 horas | 2024-01-22 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda obtener registros de asistencia correctamente. Se comprueba que la información mostrada sea precisa y actualizada. |  | Obtener Registro de Asistencia.
IC012 | El sistema debe permitir a el docente generar un reporte detallado de las calificaciones por unidad de sus alumnos. | Facilitar la revisión y análisis del rendimiento académico de los estudiantes. | Implementar funciones que permitan al docente generar un reporte de notas por unidad desde su menú. | Stacey Valencia | El docente accede al menú. Selecciona la opción para generar un reporte de notas por unidad. Especifica el curso y la unidad deseada. Descarga o visualiza el reporte generado. | Bryan Morales | 7 horas | 2024-02-06 | Media | No iniciado | Se verifica que el docente pueda generar un reporte de notas por unidad correctamente. Se comprueba que el reporte contenga la información esperada. |  | Generar Reporte de Notas por Unidad.
IC013 | El sistema debe permitir a el docente obtener un documento PDF con el registro de asistencia de una clase. | Facilitar la documentación y archivo de la asistencia a clases. | Implementar funciones que permitan al docente obtener un PDF del registro de asistencia desde su menú. | Stacey Valencia | El docente accede al menú. Selecciona la opción para obtener un PDF del registro de asistencia. Especifica la clase y fecha deseada. Descarga el PDF generado. | Jairo Quilumbaquin | 6 horas | 2024-01-22 | alta | No iniciado | Se verifica que el docente pueda obtener un PDF del registro de asistencia correctamente. Se comprueba que el PDF contenga la información esperada. |  | Obtener PDF de Registro de Asistencia.
IC014 | El sistema debe permitir a el usuario (docente) la capacidad de cerrar su sesión en el sistema. | Proporcionar una opción para que el usuario cierre sesión de manera segura y controlada. | Implementar un botón o enlace de "Cerrar Sesión" que permita al usuario finalizar su sesión actual. | Stacey Valencia | El profesor, desde cualquier pantalla, tiene la opción de hacer clic en un botón o enlace etiquetado como "Cerrar Sesión". Al hacer clic, el sistema finaliza la sesión actual del profesor. | Stephen Drouet | 4 horas | 2024-01-08 | alta | No iniciado | Se verifica que al hacer clic en "Cerrar Sesión", el sistema cierra la sesión del profesor y redirige a la página de inicio de sesión. |  | Cerrar Sesión
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| IC014 |  | Stacey Valencia |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 horas |  | alta |  | Stephen Drouet
| QUE | Proporcionar una opción para que el usuario cierre sesión de manera segura y controlada. |  | PARA QUE | Implementar un botón o enlace de "Cerrar Sesión" que permita al usuario finalizar su sesión actual. |  | COMO | El profesor, desde cualquier pantalla, tiene la opción de hacer clic en un botón o enlace etiquetado como "Cerrar Sesión". Al hacer clic, el sistema finaliza la sesión actual del profesor.
| NOMBRE HISTORIA |  | Cerrar Sesión
| PRUEBA |  | Se verifica que al hacer clic en "Cerrar Sesión", el sistema cierra la sesión del profesor y redirige a la página de inicio de sesión. |  |  | COMENTARIOS | 0